## Project Timeline
PROJECT TITLE |  | 발걸음 |  | COMPANY NAME | [12 empty] | 발가락
PROJECT MANAGER |  | 최윤영 |  | DATE | [12 empty] | 2023-07-20
PROJECT MEMBER |  | 오명훈, 김선재
PHASE |  |  |  | 6월 | [21 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
| TASK |  | DETAILS | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 프로젝트 설계 |  | - 프로젝트 기획 | 6월 9: 프로젝트 기획; 7월 31: PROJECT END; 8월 1: PROJECT END
|  |  | - 화면설계 | 6월 10: 와이어프레임 with Figma
- Information architecture | bar: 6월 11 to 6월 15
|  |  | - Usecase | 6월 13: Usecase
2 | DB |  | - 개념적 다이어그램 | 6월 25: 개념적 다이어그램
|  |  | - 논/물리적 다이어그램 | 7월 1: 논/물 다이어그램
|  |  | - 샘플 데이터 정리 | 6월 24: 샘플 데이터 정리
|  |  | - 유저&테이블생성 SQL | 7월 4: 쿼리작성
|  |  | - DB 세팅 | 7월 3: DB 세팅
3 | 프로그램구현 |  | - Front-end 샘플(화면) 구현 | 6월 14: Front-end 샘플 구현 (with 더미데이터)
|  |  | - Spring 세팅 | 7월 3: Spring 세팅
|  |  | - 지도기능 구현 | 6월 22: 지도기능 구현 (with 카카오 맵 API)
|  |  | - 게시글기능 구현 | 7월 21: 게시글기능 구현
|  |  | - 회원관련기능 구현 | 7월 21: 회원관련기능 구현
4 | 프로젝트 통합 |  | - Front-end 샘플 통합 | 6월 22: 화면구현샘플 통합
|  |  | - 전체 통합 | 7월 26: 전체통합
5 | 테스트 및 마무리 |  | - 테스트 및 마무리 | bar: 7월 29 to 7월 30

## Project Timeline (2)
PROJECT TITLE |  | 발걸음 |  |  | COMPANY NAME | [12 empty] | 발가락
PROJECT MANAGER |  | 최윤영 |  |  | DATE | [12 empty] | 2023-07-20
PROJECT MEMBER |  | 오명훈, 김선재
[5 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
| TASK |  | DETAILS |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 프로젝트 설계 |  | - 프로젝트 기획 |  | 6월 9: 프로젝트 기획; 7월 31: PROJECT END; 8월 1: PROJECT END
|  |  | - 화면설계 |  | 6월 10: 와이어프레임 with Figma
- Information architecture | bar: 6월 11 to 6월 15
|  |  | - Usecase |  | 6월 13: Usecase
2 | DB |  | - 개념적 다이어그램 |  | 6월 25: 개념적 다이어그램
|  |  | - 논/물리적 다이어그램 |  | 7월 1: 논/물 다이어그램
|  |  | - 샘플 데이터 정리 |  | 6월 24: 샘플 데이터 정리
|  |  | - 유저&테이블생성 SQL |  | 7월 4: 쿼리작성
|  |  | - DB 세팅 |  | 7월 3: DB 세팅
3 | 프로그램구현 |  | - Front-end 샘플(화면) 구현 |  | 6월 14: Front-end 샘플 구현 (with 더미데이터)
|  |  | - Spring 세팅 |  | 7월 3: Spring 세팅
|  |  | - 지도기능 구현 |  | 6월 22: 지도기능 구현 (with 카카오 맵 API)
|  |  | - 게시글기능 구현 |  | 7월 21: 게시글기능 구현
|  |  | - 회원관련기능 구현 |  | 7월 21: 회원관련기능 구현
4 | 프로젝트 통합 |  | - Front-end 샘플 통합 |  | 6월 22: 화면구현샘플 통합
|  |  | - 전체 통합 |  | 7월 26: 전체통합
5 | 테스트 및 마무리 |  | - 테스트 및 마무리 | bar: 7월 29 to 7월 30
9월
|  |  |  | TASK | 6월 9: 1; 6월 10: 2; 6월 11: 3; 6월 12: 4; 6월 13: 5; 6월 14: 6; 6월 15: 7; 6월 16: 8; 6월 17: 9; 6월 18: 10; 6월 19: 11; 6월 20: 12; 6월 21: 13; 6월 22: 14; 6월 23: 15; 6월 24: 16; 6월 25: 17; 6월 26: 18; 6월 27: 19; 6월 28: 20; 6월 29: 21; 6월 30: 22; 7월 1: 23; 7월 2: 24; 7월 3: 25; 7월 4: 26; 7월 5: 27; 7월 6: 28; 7월 7: 29; 7월 8: 30; 7월 9: 31
|  |  |  | 프로젝트 설계 | 6월 9: 프로젝트 설계
|  |  |  | DB | 6월 15: DB 설계
구현 | bar: 6월 17 to 7월 4
|  |  |  | 테스트 | 6월 26: 테스트; 7월 1: 테스트